| Принят на педагогическом совете МБОУ «Веселоярская СОШ» | Утверждаю Директор МБОУ «Веселоярская СОШ» ___________ /И.А. Лепин |
| --- | --- |
| Протокол № 3 от 27.11.2013 | Приказ № 180 от 28.11.2013 |

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕСЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ШРАЙНЕРА»

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. |
|  | Выявление изменений в образовательной системе гимназии с точки зрения реализации требований ФГОС к основной ступени общего образования. | ноябрь- декабрь – январь 2013г | Лепин И.А. директор школы, Бедарева С.А. -заместитель директора по УВР | Аналитический отчет об изменениях в образовательной системе школы с точки зрения реализации требований ФГОС к основной ступени общего образования. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | В течение года | Бедарева С.А.. -заместитель директора по УВР Совет по подготовке | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | август 2014 | Совет по подготовкеЛепин И.А. директор школы | Новая редакция Устава школы |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты, регламентирующие деятельность по подготовке к введению ФГОС общего образования: ПРИКАЗ «Об организации управления подготовкой к реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования». ПРИКАЗ«О создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС основного общего образования». ПРИКАЗ«Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС на основной ступени в школе» и приложения: - проект модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС ООО; - план-график введения ФГОС на основной ступени в школе; - система контроля хода работ по введению ФГОС на основной ступени в школе. | в течение года | Совет по подготовке– разработка. Лепин И.А., директор школы, – утверждение. | Локальные акты МБОУ «Веселоярская СОШ», приказы |
|  | ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции учителя основной ступени в школе». ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе на основной ступени в школе». ПРИКАЗ «О порядке разработки экспертизы принятия и введения основных дополнительных программ». ПРИКАЗ «Об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов» Локальный акт об утверждении списка учебников и учебных пособий (УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС ООО. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, осуществляющих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты. |  |  |  |
|  | Разработка основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения: Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования: 1.1.Пояснительная записка 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | с 01.12.13 по 01.03.14г. | Семенова И.В. – зам. директора по УВР Барбашова О.В – руководитель МО начальных классов, Руководители МО: Лепина Л.Н., Комарова О.Н., Швыдкова Ю.В. | Проект Основной образовательной программы (ООП) основного общего образования. |
|  | Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования: 2.1.Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования. 2.2.Программы учебных предметов, курсов обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4)личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса; 5)содержание учебного предмета, курса; 6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. |  | Бедарева С.А. - зам. директора по УВР; Лепина А.М.. - учитель русского языка и литературы, Скороходова В.А. - учитель русского языка и литературы, Лебедева Н.С. – учитель математики, Кашкута М.Н. - учитель английского языка, Грудий Т.Н. – учитель истории и обществознания. все педагоги, работающие в 5 классе в 2014-2015 учебном году о |  |
|  | Организационный раздел основной образовательной программы: 3.1.Учебный план основного общего образования (далее — учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее система условий). Система условий должна содержать: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (план-график) по формированию необходимой системы условий контроль состояния системы условий. |  | Бедарева С.А.- зам. директора по УВР, Семенова И.В. - зам. директора по УВР; Горда Н.В.. – зам. директора по ВР |  |
|  |  |  | Лепин И.А. - директор школы, Бедарева С.А.- зам. директора по УВР, Семенова И.В. - зам. директора по УВР; Горда Н.В.. – зам. директора по ВР |  |
|  | Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся: 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее — Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России |  | Горда Н.В. - зам. директора по ВР; Стукач Е.А. - учитель начальных классов, Дьяченко Г.Г. – педагог-психолог, Выходцева О.Б. – учитель немецкого языка, Бородина Т.Ю. – социальный педагог. | Проект программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся |
|  | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности | в течение года | Горда Н.В. – зам. директора по ВР | Информация – запрос о направлениях внеурочной деятельности. |
|  | Общественная экспертиза. Общественные слушания. | июнь 2014 | Администрация школы: Лепин И.А., Бедарева С.А., Горда Н.В., Семенова И.В. Мартыненко М.Д. - председатель Совета школы | Общественная оценка |
| 9. | Утверждение программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | август 2014 | Лепин И.А. - директор школы | Программа дополнительного образования основного общего образования. |
| 10. | Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения. | август 2014 | Лепин И.А. - директор школы | Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования. |
| 11. | Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ «Веселоярская СОШ»требованиям ФГОС. | август 2014 | Лепин И.А. - директор школы зам. директора по УВР Бедарева С.А. | Пакет нормативно-правовых документов по ФГОС ООО гимназии |
| 12. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками. | август 2014 | Лепин И.А. - директор школы Комарова М.В. – секретарь-делопроизводитель | Новые или переработанные должностные инструкции. |
| 13. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | ноябрь 2013 | зам. директора по УВР Бедарева С.А.. – разработка, Лепин И.А. - директор школы– утверждение. | План-график введения ФГОС основного общего образования. |
| 14. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | май 2014 | зам. директора по УВР Бедарева С.А. зав. библиотекойЛямкина Т.В. | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК для 5-х классов. |
| 15. | Наличие решения органа государственно-общественного управления (Совета школы) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | май 2014 | Мартыненко М.Д. - председатель Совета школы Лепин И.А. - директор школы | Протокол заседания Совета школы, принятие решения о введении ФГОС ООО |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО. |
|  | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | июнь 2014 | гл. бухгалтер Кляйн Т.В. Лепин И.А. - директор школы | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ООО, заверенная учредителем. |
|  | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | май – июнь, август 2014 | гл. бухгалтер Кляйн Т.В. Лепин И.А. - директор школы | Локальные акты: приказы. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | сентябрь 2014 | Лепин И.А. - директор школы | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. |
|  | Обеспечение оснащённости необходимым оборудованиемучебного процесса и учебных помещений. | в течение года | гл. бухгалтер Кляйн Т.В. Лепин И.А. - директор школы зам. по АХЧКульбакина Н.И. | Формирование заказа на материальное и техническое оборудование. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. |
|  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования. | в течение года | Лепин И.А. - директор школы | Протоколы заседаний Совета по подготовке |
|  | Создание Совета по подготовкевведения ФГОС ООО | ноябрь- 2013 | Зам. директора по УВР Бедарева С.А., Семенова И.В. | Приказ и Положение о Совете по подготовке |
|  | - Определение основных направлений работы, распределение обязанностей, назначение сроков работы, промежуточный контроль. - Создание рабочей группы по реализации основных задач создания ОП. | декабрь-январь 2013-2014 | Зам. директора по УВР Бедарева С.А., Семенова И.В. | ПРИКАЗ «О создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС основного общего образования». |
|  | Работа микрогрупп: - по разработке образовательных целей; - по разработке требований к результатам; - по разработке программы УУД; - по разработке учебного плана; - по разработке содержания учебных программ по отдельным предметам (в сочетании с методическими объединениями); - по разработке образовательных технологий. Разработка локального правового акта ОП, обсуждение на Педагогическом совете |  | Зам. директора по УВР Бедарева С.А. | Отчеты микрогрупп о выявленных необходимых изменениях. |
|  | Подготовка и проведение Педагогического совета «Введение ФГОС ООО в МБОУ «Веселоярская СОШ» | апрель 2014 | Лепин И.А. - директор школы Зам. директора по УВР Бедарева С.А. | Программа педсовета, презентация. Протокол Педагогического совета. |
|  | Разработка модели организации образовательного процесса. | февраль 2014 | Зам. директора Бедарева С.А., Семенова И.В., Горда Н.В. | Модель организации образовательного процесса. |
|  | Разработка учебного плана в соответствии с ФГОС ООО и определение нагрузки педагогических работников школы | Май - июнь-2014 | Лепин И.А. - директор школы зам. директора по УВР Бедарева С.А. Горда Н.В. - зам. директора по ВР | Учебный план гимназии на 2014-2015 учебный год. |
|  | Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | в течение года | зам. директора по ВР Горда Н.В. | Модель взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования. |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. | в течение года | Лепин И.А. - директор школы Бедарева С.А.- зам. директора по УВР, Семенова И.В. - зам. директора по УВР; Горда Н.В.. – зам. директора по ВР | Система мониторинга. |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | Лепин И.А. - директор школы | Протоколы заседаний Совета МБОУ «Веселоярская СОШ» |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2013 | зам. директора по УВР Бедарева С.А. Семенова И.В. | Распределение нагрузки учителей. |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2013 | зам. директора Бедарева С.А. | График курсовой подготовки, график внутришкольного повышения квалификации. Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО. |
|  | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | в течение года | зам. директора Бедарева С.А. | План НМР школы |
|  | Консультации для учителей-предметников 5-х классов образовательных учреждений пилотного проекта по введению ФГОС ООО по теме «Структура рабочей программы учебной дисциплины как документа, определяющего работу учителя на основе ФГОС ООО». | в течение года | Совет по подготовке, МО, учителя-предметники 5-х классов. | Методические рекомендации учителям-предметникам. Протоколы заседаний МО |
|  | Оказание научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | зам. директора по УВР Бедарева С.А. Семенова И.В. | Пополнение раздела «ФГОС ООО» на официальном сайте школы и в едином информационном пространстве |
|  | Участие педагогов школы в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. | в течение года | зам. директора по УВР Бедарева С.А. Руководители МО | Выступления, презентации. |
| Информационно – методическое обеспечение введения ФГОС ООО. |
|  | Анализ актуального состояния ИОСМБОУ «Веселоярская СОШ» | ноябрь – декабрь 2013 | зам. директора по УВР Семенова И.В. | Аналитическая справка с перечнем областей деятельности школы, осуществление которых обеспечивается ИОС (п.26 ФГОС). Аналитическая справка о результатах в области защиты персональных данных, о результатах измерения компетентности работников; список работников нуждающихся в обучении. Перечень изменений в программу информатизации школы |
|  | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения | ноябрь – декабрь 2013 | зам. директора по УВР Семенова И.В. Бедарева С.А. зав. Библиотекой Лямкина Т.В.. | Аналитическая справка по укомплектованности гимназии печатными и электронными учебниками, информационно – образовательными ресурсами по предметам; по оснащению учебных кабинетов медиа-ресурсами. Перечень средств, необходимых для введения ФГОС |
|  | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования. | декабрь 2013 | зам. директора по УВР Бедарева С.А. Семенова И.В. | Создание и пополнение на сайте школы раздела «Готовимся к введению ФГОС ООО» |
|  | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | август 2014 | администрация школы: Бедарева С.А.- зам. директора по УВР, Семенова И.В. - зам. директора по УВР; Горда Н.В.. – зам. директора по ВР Лепин И.А. - директор школы | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний Совета МБОУ «Веселоярская СОШ»Публикации в СМИ. |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | администрация, классные руководители 5-х классов. | Дополнения в содержание основной образовательной программы основного общего образования. |
|  | Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС. | в течение года | администрация школы: Лепин И.А. - директор школы, Бедарева С.А.- зам. директора по УВР, Семенова И.В. - зам. директора по УВР; Горда Н.В.. – зам. директора по ВР | Пополнение раздела «Готовимся к введению ФГОС ООО» на официальном сайте.Наличие в Публичном докладе раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. |
|  | Разработка рекомендаций для педагогических работников: по организации внеурочной деятельности обучающихся; по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; по перечню и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. | июнь-август 2014 | администрация школы: Лепин И.А. - директор школы Бедарева С.А.- зам. директора по УВР, Семенова И.В. - зам. директора по УВР; Горда Н.В.. – зам. директора по ВР | Методические рекомендации. |
|  | Оптимизация работы с «Электронным журналом»в режиме «Сетевой город. Образование». http://netschool.altrrc.ru/ | в течение года | зам. директора по УВР Семенова И.В. |  |
|  | Отражение работы по подготовке к введению ФГОС ООО | 1 раз в 2 недели | зам. директора по УВР Бедарева С.А. Семенова И.В. |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. |
|  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования. | ноябрь, май 2013 - 2014 | Лепин И.А. - директор школы зам. по АХЧ–Кульбакина Н.И | Выявление проблем, связанных с использованием учебного оборудования, определение способов их преодоления. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС. | в течение года | Лепин И.А. - директор школы зам. по АХЧ – Кульбакина Н.И | Документация. |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: - приобретение лингафонного кабинета; - приобретение лабораторного оборудования для кабинетов дисциплин естественнонаучного цикла; - развитие спортивно - оздоровительного направления (спортивный инвентарь, реконструкция беговых дорожек специальным покрытием, баскетбольной площадки); - приобретение/замена классных досок согласно санитарно-гигиеническим нормам. | в течение года | Лепин И.А. - директор школы зам. по АХЧ – Кульбакина Н.И | Акт – заключение Роспотребнадзора |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения: - обучение персонала правилам противопожарной безопасности; - перезарядка огнетушителей. | в течение года август 2014г. | Лепин И.А. - директор школы зам. по АХЧ – Кульбакина Н.И | Информационные стенды, документация. |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение медиацентра, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО. | в течение года | Лепин И.А. - директор школы зам. по АХЧ – Кульбакина Н.И | Укомплектованность медиацентра, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений школы в соответствии с ФГОС ООО. |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: - осуществление подписки на профессиональные периодические издания; - приобретение ЦОРов/ЭОРов для учащихся и педагогов. | в течение года | зав. библиотекой Лямкина Т.В. | Служебная записка об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | в течение года | зав. библиотекой Лямкина Т.В. | Перечень доступных и используемых ЭОР. |
| VII Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО |
| 1. | Разработка плана методической работы гимназии, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям: - организация внеурочной деятельности обучающихся; - контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; - развитие информационно-образовательной среды: - реализация системно – деятельностного подхода; - постоянно действующие практико-ориентированные семинары с привлечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС; - посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной школы (все педагоги, работающие в 5 классе в 2014-2015 учебном году). | в течение года | зам. директора по УВР Бедарева С.А. Горда Н.В. – зам. директора по ВР, Руководители МО | - План методической работы; - План повышения квалификации педагогических и руководящих работников гимназии, подготовки кадров к реализации ФГОС ООО; - План аттестации; - Определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава к введению ФГОС ООО. Семинар «Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС второго поколения». Семинар «Система оценки планируемых результатов учащихся». Семинар «Конструирование модели внеурочной деятельности» Изучение опыта работы педагогов начальной школы для соблюдения преемственности при переходе на ФГОС ООО. |
| 2. | 1) Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО Обеспечение учебной и учебно-методической литературой учащихся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО: | январь 2014 май 2014 | Руководители МО, зав. библиотекой Лямкина Т.В. зам. директора по УВР Бедарева С.А. | Формирование заявки на учебную и учебно – методическую литературу для учащихся 5 – ых классов. Анализ обеспеченности гимназии учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5-х классов |
| 3. | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | до сентября 2014 | учителя-предметники, руководители МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 4. | Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | до сентября 2014 | учителя-предметники, руководители МО, зам. директора по ВР Горда Н.В. | Рабочие программы дополнительного образования |
|  | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП школы | май, август 2014 | Зам. директора по УВР Бедарева С.А. Семенова И.В. | Разработка образовательного плана школы |